## Sheet1
Overall Progress: 0%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | Status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/04/2025 | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 19/04/2025 | 20/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 03/05/2025 | 04/05/2025 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 05/07/2025 | 06/07/2025 | 07/07/2025
1 | 1 | Kickoff: | 0% | 11/04/2025 | 14/04/2025 |  | - | 8 | - | 73816.5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | -
1.1 | 2 | Kickoff Reunion | 0% | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Lucas Belmar, Renato Ramos, Lucas Scrum, Luis Diseñador 2, Luis Nuñez, Luis Tester, Renato Desarrollador, Renato Desarrollador 2 | - | 4 | - | 41512.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
1.2 | 2 | Reunión del Analista | 0% | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Renato Ramos | - | 4 | - | 32304 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
2 | 1 | Diseño: | 0% | 15/04/2025 | 04/06/2025 |  | - | 191 | - | 1854073.5 | - | - | - | - | - | 51 | 37 | - | -
2.1 | 2 | Reunion inicial de diseño | 0% | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Luis Nuñez, Lucas Belmar, Luis Diseñador 2 | - | 3 | - | 34542 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
2.2 | 2 | Diseño solucion Inventario | 0% | 16/04/2025 | 30/04/2025 | Luis Nuñez | - | 80 | - | 738400 | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | 1
2.3 | 2 | Diseño Solucion de Organizacion | 0% | 16/04/2025 | 21/04/2025 | Luis Diseñador 2 | - | 25 | - | 230750 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1
2.4 | 2 | Reunion control de diseño | 0% | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Lucas Belmar, Luis Diseñador 2, Luis Nuñez, Lucas Scrum | - | 3 | - | 31981.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
2.5 | 2 | Diseño Solucion Base de Datos | 0% | 23/05/2025 | 04/06/2025 | Luis Diseñador 2 | - | 60 | - | 633800 | - | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 1
2.6 | 2 | Diseño Solucion Feedback | 0% | 23/05/2025 | 27/05/2025 | Luis Nuñez | - | 20 | - | 184600 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 1
3 | 1 | Desarrollo: | 0% | 01/05/2025 | 26/06/2025 |  | - | 351 | - | 4457104 | - | - | - | - | - | 57 | 41 | - | -
3.1 | 2 | Reunion inicial de Desarrollo | 0% | 01/05/2025 | 01/05/2025 | Lucas Belmar, Renato Desarrollador 2, Renato Desarrollador | - | 3 | - | 39182 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
3.2 | 2 | Desarrollo solucion Inventario | 0% | 02/05/2025 | 21/05/2025 | Renato Desarrollador | - | 110 | - | 1396120 | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | 1
3.3 | 2 | Desarrollo solucion de Organizacion | 0% | 02/05/2025 | 15/05/2025 | Renato Desarrollador 2 | - | 65 | - | 824980 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | 1
3.4 | 2 | Reunion control de Desarrollo | 0% | 22/05/2025 | 22/05/2025 | Lucas Belmar, Renato Desarrollador, Renato Desarrollador 2 | - | 3 | - | 39182 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
3.5 | 2 | Desarrollo Solucion Feedback | 0% | 30/05/2025 | 06/06/2025 | Renato Desarrollador 2 | - | 40 | - | 507680 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 1
3.6 | 2 | Desarrollo Solucion Base de Datos | 0% | 04/06/2025 | 26/06/2025 | Renato Desarrollador | - | 130 | - | 1649960 | - | - | - | - | - | 23 | 17 | - | 1
4 | 1 | Pruebas QA: | 0% | 16/05/2025 | 03/07/2025 |  | - | 120 | - | 830760 | - | - | - | - | - | 49 | 35 | - | -
4.1 | 2 | Solucion de Organizacion | 0% | 16/05/2025 | 22/05/2025 | Luis Tester | - | 30 | - | 207690 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1
4.2 | 2 | Solucion Inventario | 0% | 22/05/2025 | 28/05/2025 | Luis Tester | - | 30 | - | 207690 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1
4.3 | 2 | Solucion Feedback | 0% | 09/06/2025 | 13/06/2025 | Luis Tester | - | 30 | - | 207690 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 1
4.4 | 2 | Solucion Base de Datos | 0% | 27/06/2025 | 03/07/2025 | Luis Tester | - | 30 | - | 207690 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1
5 | 1 | Despliegue/Lanzamiento: | 0% | 04/07/2025 | 07/07/2025 |  | - | 13 | - | 40137911.9583 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | -
5.1 | 2 | Reunion de Lanzamiento | 0% | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Lucas Scrum, Lucas Belmar, Renato Ramos | - | 8 | - | 40086021.3333 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
5.2 | 2 | Fecha de salida | 0% | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Lucas Belmar, Lucas Scrum, Luis Diseñador 2, Luis Nuñez, Luis Tester, Renato Desarrollador, Renato Desarrollador 2, Renato Ramos | - | 5 | - | 51890.625 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1
5.2.1 | 3 | Celebracion | 0% | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Lucas Belmar, Lucas Scrum, Luis Nuñez, Luis Diseñador 2, Luis Tester, Renato Desarrollador, Renato Desarrollador 2, Renato Ramos | - | 5 | - | 51890.625 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1